# Formular: Arbeitspaket

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektname  Gaming Café | Projekt-Nr.  21 | Datum  03.11.24 |
| Arbeitspaket-Titel  Standortsuche | PSP-Nr.  21-1-2 | |
| Arbeitspaketbeschreibung  Einen passenden Standort suchen wo das Gaming Café aufgebaut werden soll. | | |
| Ziele (Welche Leistungen sollen erbracht werden?)  Einen optimalen Standort finden | Verantwortlich Laurin Lange  Start 13.11.24  Ende 13.11.24 | |
| Ergebniserwartung  Vertrag, ausführliche Bilder, genaue Informationgewinnung des Verkäufers | | |
| Schnittstellen zu anderen Arbeitspaketen/Projekten/ Organisationseinheiten  Raumgestaltung: 21-2-1, Finanzierung sichern: 21-5-1, Marktanalyse: 21-1-1 | | |
| Aktivitäten/Termine  Inserate durchsuchen und termine finden für den 13.11.24. Der Verkäufer kontaktieren und den Standort besuchen. | | |
| Voraussetzungen für das Arbeitspaket / Ressourcen  Ungefähre Budgetvorstellung des Standorts, Verkehrsmittel, ungefähre Vorstellung des Standorts. | | |
| Nicht-Inhalte  Nicht Vertrag unterschreiben | | |
| Sonstiges  - | | |
| Datum, Unterschrift Projektleitung Samy.Sobhy 04.11.24 | | |
| Datum, Unterschrift Arbeitspaketverantwortlicher L.Lange 04.11.24 | | |