## Gantt
PROJEKTTITEL: Gaming Cafe
[6 empty] | Legende: | Im Plan | [6 empty] | Geringes Risiko | [6 empty] | Mittleres Risiko | [6 empty] | Hohe Risiken | [5 empty] | Nicht zugewiesen
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Projektleiter | Luca Greuter, Laurin Lange, Yassin Sobhy
| Projektanfangsdatum: | 2024-11-12 |  |  |  |  | November | [20 empty] | Dezember | [27 empty] | Januar
| Scrollschrittweite: | 1 | time axis 2024-11-13 to 2025-01-22
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Meilensteinbeschreibung | Kategorie | Zugewiesen zu | Fortschritt | Start | Tage | time axis 2024-11-13 to 2025-01-22
Planung
| Marktanalyse | Im Plan | Luca Greuter | 100% | 2024-11-13 | 1
| Standortsuche | Im Plan | Laurin Lange | 100% | 2024-11-13 | 1
| Businessplan erstellen | Im Plan | Yassin Sobhy | 100% | 2024-11-14 | 2
| Genehmigung einholen | Im Plan | Luca Greuter | 100% | 2024-11-16 | 1
| Finanzierung sichern | Im Plan | Laurin Lange | 100% | 2024-11-17 | 1
Einrichtung
| Raumgestaltung | Im Plan | Yassin Sobhy | 60% | 2024-11-18 | 14
| Hardware beschaffen | Im Plan | Luca Greuter | 80% | 2024-11-18 | 7
| Netzwerk aufbauen | Im Plan | Laurin Lange | 40% | 2024-11-25 | 20
| Beleuchtung & Ambiente | Im Plan | Yassin Sobhy | 90% | 2024-12-02 | 3
Service & Angebot
| Spielekatalog | Im Plan | Luca Greuter | 100% | 2024-12-15 | 1
| Snacks & Getränke | Im Plan | Laurin Lange | 90% | 2024-12-15 | 1
| Preise festlegen | Im Plan | Yassin Sobhy | 100% | 2024-12-15 | 1
Personal
| Stellenbeschreibungen | Im Plan | Luca Greuter | 100% | 2024-12-16 | 1
| Personal rekrutieren | Im Plan | Laurin Lange | 0% | 2024-12-17 | 1
| Schulungen | Im Plan | Yassin Sobhy | 0% | 2024-12-18 | 1
Marketing
| Logo & Branding | Im Plan | Luca Greuter | 100% | 2024-12-19 | 7
| Social-Media-Kanäle | Im Plan | Laurin Lange | 100% | 2024-12-26 | 1
| Eröffnungsveranstaltung | Im Plan | Yassin Sobhy | 70% | 2024-12-27 | 7
Betrieb
| Software-Setup | Im Plan | Luca Greuter | 100% | 2025-01-03 | 1
| Sicherheitsmaßnahmen | Im Plan | Laurin Lange | 60% | 2025-01-04 | 7
| Wartung | Im Plan | Yassin Sobhy | 0% | 2025-01-11 | 1